{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Önceliklendirme","Eğitim Öğretim","AR-GE","Yönetsel","Uygulama ve Hizmet","İdari ve Destek"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":6,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Önceliklendirme","index":0,"n_rows":10,"n_cols":22,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,1],[0,2,1,21],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15],[2,16,2,21]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"RİSK ANALİZİ ÖNCELİKLENDİRME"]
[]
["SIRA","İLGİLİ SAYFA","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"Eğitim Öğretim","Derslik eksikliği ","Kampüs içerisindeki farklı binalardan derslik taleplerinde bulunulması.","EBYS KAYITLI BELGE",3,5,15,{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"Kampüs içerisindeki farklı binalardan derslik taleplerinde bulunulması","Müdür/Bina Sorumlusu","2024-12-31","Finans","Dönem başı öğrenci ve derslik oranları değerlendirilerek",3,3,{"$f":"Q5*R5","v":9},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Orta"},"Devretmek",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[2,"Eğitim Öğretim","Mezunların istihdam oranının istenen düzeyde olmaması","Mezun İzleme Komisyonu kurulması, mezunların iş deneyimlerinin takip edilmesi ve mezuniyet öncesi öğrencilerimizden güncel iletişim bilgilerinin kaydedilmesi.","EBYS KAYITLI BELGE",3,5,{"$f":"F6*G6","v":15},"Yüksek","Kaçınmak","Gereklidir","Mezun İzleme Komisyonu kurulması, mezunların iş deneyimlerinin takip edilmesi ve mezuniyet öncesi öğrencilerimizden güncel iletişim bilgilerinin kaydedilmesi.","Danışman","2024-12-31","Finans","Öğrencilerin mezun olmadan önce güncel bilgilerini kayıt haline alarak.",5,1,5,"Düşük","Devretmek",{"$f":"IF(S6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[3,"Eğitim Öğretim"," Salgın, Deprem vb. olağanüstü koşulların eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemesi","  Salgın, Deprem vb. olağanüstü koşullarında  eğitim öğretim faaliyetlerini teknolojiden yararlanarak online olarak yerine getirmek.","EBYS KAYITLI BELGE",5,3,15,"Yüksek","Kaçınmak","Gereklidir"," Online eğitim süreçlerinin tüm paydaşlarca daha aktif olarak öğrenmek ve kullanabilmek.","Müdür/Bina Sorumlusu","2024-12-31","Finans","Online eğitim derslerini aktif olarak tam katılımla gerçekleştirerek.",3,1,3,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]
[4,"Uygulama ve Hizmet","Üniversite toplum ilişkisinin istenen düzeyde olmaması","Toplumsal etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak","http://ceylanpinar.harran.edu.tr/",5,3,{"$f":"F8*G8","v":15},{"$f":"IF(H8<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H8<=8,\"Düşük\",(IF(H8<=14,\"Orta\",(IF(H8<=19,\"Yüksek\",(IF(H8<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H8<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H8<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"Toplumsal etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak","Sosyal Faaliyetler Komisyon Başkanı","2024-12-31",null,"Geri bildirim alınarak",3,3,{"$f":"Q8*R8","v":9},{"$f":"IF(S8<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S8<=8,\"Düşük\",(IF(S8<=14,\"Orta\",(IF(S8<=19,\"Yüksek\",(IF(S8<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Orta"},"Devretmek",{"$f":"IF(S8<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S8<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[5,"İdari ve Destek","Arşivleme, verilerin korunması ve veriye ulaşma sorunları","E arşiv sistemine geçiş çalışmaları ve arşiv sorumlusu belirlenmesi","EBYS",3,5,{"$f":"F9*G9","v":15},{"$f":"IF(H9<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H9<=8,\"Düşük\",(IF(H9<=14,\"Orta\",(IF(H9<=19,\"Yüksek\",(IF(H9<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H9<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H9<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"E arşiv sistemine geçiş çalışmaları ve arşiv sorumlusu belirlenmesi","Müdür/Okul Sekreteri","2024-12-31","Finans","Sistemin düzenli kontrolü",2,3,{"$f":"Q9*R9","v":6},{"$f":"IF(S9<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S9<=8,\"Düşük\",(IF(S9<=14,\"Orta\",(IF(S9<=19,\"Yüksek\",(IF(S9<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S9<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S9<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[6,"İdari ve Destek","Derslik eksikliği ","Kampüs içerisindeki farklı binalardan derslik taleplerinde bulunulması.","EBYS KAYITLI BELGE",3,5,15,{"$f":"IF(H10<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H10<=8,\"Düşük\",(IF(H10<=14,\"Orta\",(IF(H10<=19,\"Yüksek\",(IF(H10<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H10<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H10<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"Kampüs içerisindeki farklı binalardan derslik taleplerinde bulunulması","Müdür/BinaSorumlusu","2024-12-31","Finans","Dönem başı öğrenci ve derslik oranları değerlendirilerek",3,3,{"$f":"Q10*R10","v":9},{"$f":"IF(S10<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S10<=8,\"Düşük\",(IF(S10<=14,\"Orta\",(IF(S10<=19,\"Yüksek\",(IF(S10<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Orta"},"Devretmek",{"$f":"IF(S10<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S10<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]

{"sheet":"Eğitim Öğretim","index":1,"n_rows":7,"n_cols":22,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,1],[2,3,2,10],[2,16,2,21],[0,2,1,21],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,11,2,15]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"CEYLANPINAR TARIM MYO","Derslik eksikliği ","Kampüs içerisindeki farklı binalardan derslik\ntaleplerinde bulunulması.","EBYS KAYITLI BELGE",3,5,{"$f":"F5*G5","v":15},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"Kampüs içerisindeki farklı binalardan derslik taleplerinde bulunulması","Müdür/Bina Sorumlusu","2024-12-31","Finans","Dönem başı öğrenci ve derslik oranları değerlendirilerek",3,3,{"$f":"Q5*R5","v":9},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Orta"},"Devretmek",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[2,"CEYLANPINAR TARIM MYO","Mezunların istihdam oranının istenen düzeyde olmaması","Mezun İzleme Komisyonu kurulması, mezunların iş deneyimlerinin takip edilmesi ve mezuniyet öncesi öğrencilerimizden güncel iletişim bilgilerinin kaydedilmesi.","EBYS KAYITLI BELGE",3,5,{"$f":"F6*G6","v":15},{"$f":"IF(H6<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H6<=8,\"Düşük\",(IF(H6<=14,\"Orta\",(IF(H6<=19,\"Yüksek\",(IF(H6<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"Mezun İzleme Komisyonu kurulması, mezunların iş deneyimlerinin takip edilmesi ve mezuniyet öncesi öğrencilerimizden güncel iletişim bilgilerinin kaydedilmesi.","Müdür/Bina Sorumlusu","2024-12-31","Finans","Öğrencilerin mezun olmadan önce güncel bilgilerini kayıt haline alarak.",5,1,{"$f":"Q6*R6","v":5},{"$f":"IF(S6<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S6<=8,\"Düşük\",(IF(S6<=14,\"Orta\",(IF(S6<=19,\"Yüksek\",(IF(S6<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[3,"CEYLANPINAR TARIM MYO","   Salgın, Deprem vb. olağanüstü koşulların eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemesi","  Salgın, Deprem vb. olağanüstü koşullarında  eğitim öğretim faaliyetlerini teknolojiden yararlanarak online olarak yerine getirmek.","EBYS KAYITLI BELGE",5,3,15,"Yüksek","Kaçınmak","Gereklidir"," Online eğitim süreçlerinin tüm paydaşlarca daha aktif olarak öğrenmek ve kullanabilmek.","Müdür/Bina Sorumlusu","2024-12-31","Finans","Online eğitim derslerini aktif olarak tam katılımla gerçekleştirerek.",1,1,1,"Çok Düşük","Devretmek","Gerek Yoktur"]

{"sheet":"AR-GE","index":2,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,16,2,21],[0,2,1,21],[0,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"CEYLANPINAR TARIM MYO"]

{"sheet":"Yönetsel","index":3,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,16,2,21],[0,2,1,21],[0,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"YÖNETSEL SÜREÇLER\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"CEYLANPINAR TARIM MYO","Programların akredite edilememesi","MEDEK Akreditasyon süreçlerine başlanması","EBYS",3,5,{"$f":"F5*G5","v":15},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Devretmek",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"MEDEK Akreditasyon süreçlerine başlanması","Akredite Komisyonu","2024-12-15",null,"6 aylık aralarla kontrol edilerek",3,3,9,{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Orta"},"Devretmek",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]

{"sheet":"Uygulama ve Hizmet","index":4,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,16,2,21],[0,2,1,21],[0,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"UYGULAMA, HİZMET VE TOPLUMSAL KATKI SÜRECİ\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"CEYLANPINAR TARIM MYO","Üniversite toplum ilişkisinin istenen düzeyde olmaması","Toplumsal etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak","http://ceylanpinar.harran.edu.tr/",5,3,{"$f":"F5*G5","v":15},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"Toplumsal etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak","Sosyal Faaliyetler Komisyon Başkanı","2024-12-31",null,"Geri bildirim alınarak",3,3,{"$f":"Q5*R5","v":9},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Orta"},"Devretmek",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]

{"sheet":"İdari ve Destek","index":5,"n_rows":6,"n_cols":22,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,1],[0,2,1,21],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,2,10],[2,11,2,15],[2,16,2,21]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"İDARİ VE DESTEK\nRİSK ANALİZİ"]
[]
["SIRA","İLGİLİ BİRİM","Doküman No: FRM-0348\nYayın Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon Tarihi: 03.10.2024\nRevizyon No: 00","A (Mevcut Durum)",null,null,null,null,null,null,null,"B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)",null,null,null,null,"C (Sonuç)"]
[null,null,"Risk Tanımı","Risk Giderici Mevcut Faaliyet","İlgili Belge","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme","Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)","Sorumlu (Birim/Kişi)","Termin \n(Bitiş Tarihi)","Kaynak","Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?","Etki","Olasılık","Puan","Risk Derecesi","Karar","İyileştirme"]
[1,"CEYLANPINAR TARIM MYO","Arşivleme, verilerin korunması ve veriye ulaşma sorunları","E arşiv sistemine geçiş çalışmaları ve arşiv sorumlusu belirlenmesi","EBYS",3,5,{"$f":"F5*G5","v":15},{"$f":"IF(H5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H5<=8,\"Düşük\",(IF(H5<=14,\"Orta\",(IF(H5<=19,\"Yüksek\",(IF(H5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"E arşiv sistemine geçiş çalışmaları ve arşiv sorumlusu belirlenmesi","Müdür","2024-12-31","Finans","Sistemin düzenli kontrolü",2,3,{"$f":"Q5*R5","v":6},{"$f":"IF(S5<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S5<=8,\"Düşük\",(IF(S5<=14,\"Orta\",(IF(S5<=19,\"Yüksek\",(IF(S5<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Düşük"},"Devretmek",{"$f":"IF(S5<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S5<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]
[2,"CEYLANPINAR TARIM MYO","Derslik eksikliği ","Kampüs içerisindeki farklı binalardan derslik taleplerinde bulunulması.","EBYS KAYITLI BELGE",3,5,15,{"$f":"IF(H6<=4,\"Çok Düşük\",(IF(H6<=8,\"Düşük\",(IF(H6<=14,\"Orta\",(IF(H6<=19,\"Yüksek\",(IF(H6<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Yüksek"},"Kaçınmak",{"$f":"IF(H6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(H6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gereklidir"},"Kampüs içerisindeki farklı binalardan derslik taleplerinde bulunulması","Müdür/Bina\nSorumlusu","2024-12-31","Finans","Dönem başı öğrenci ve derslik oranları değerlendirilerek",3,3,{"$f":"Q6*R6","v":9},{"$f":"IF(S6<=4,\"Çok Düşük\",(IF(S6<=8,\"Düşük\",(IF(S6<=14,\"Orta\",(IF(S6<=19,\"Yüksek\",(IF(S6<=25,\"Çok Yüksek\",)))))))))","v":"Orta"},"Devretmek",{"$f":"IF(S6<=12,\"Gerek Yoktur\",(IF(S6<=25,\"Gereklidir\")))","v":"Gerek Yoktur"}]